## Projektplan Front-End
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | Eintracht Front-End
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Kristof Otto | Projektanfang: | 2023-03-07
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  | Anzeigewoche: | 0 |  |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2023-02-27 to 2023-05-14
THEMA | AUFGABE |  | START | ENDE | TAGE | time axis 2023-02-27 to 2023-05-14
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Points of Interest
| Erstellen eines POI |  | 2023-02-28 | 2023-03-05 | 6
| Bearbeiten eines POI |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2
| Löschen eines POI |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2
| Prüfung an allen Änderungen |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 3
| Attribute für POI hinzufügen |  | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 3
Bewertungsskala hinzufügen
Detailbewertung eines POI
Kommentare erfassen
Kommentare löschen
Darstellung POI
Detailseite eines POI
|  |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3
Reise
Erstellen einer Reise
Bearbeiten einer Reise
Löschen einer Reise
Reise besteht aus mind. 2 POI
Blogeinträge hinzufügen
Bewertungsskala hinzufügen
Detailbewertung eines POI
Kommentare erfassen
Kommentare löschen
Veröffentlichung einer Reise
Darstellung POI
Detailseite eines POI
Aufgabe 5
Blogeintrag
Blog erstellen
Blog bearbeiten
Blog löschen
Aufgabe 4
Zuordnung zu POI oder Reise
Aufgabe 5

## Projektplan Back-End
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | Eintracht Back-End
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Kristof Otto | Projektanfang: | 2023-03-07
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  | Anzeigewoche: | 0 |  |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2023-02-27 to 2023-05-14
THEMA | AUFGABE |  | START | ENDE | TAGE | time axis 2023-02-27 to 2023-05-14
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Points of Interest
| Erstellen eines POI |  | 2023-02-28 | 2023-03-05 | 6
| Bearbeiten eines POI |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2
| Löschen eines POI |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2
| Prüfung an allen Änderungen |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 3
| Attribute für POI hinzufügen |  | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 3
Bewertungsskala hinzufügen
Detailbewertung eines POI
Kommentare erfassen
Kommentare löschen
Darstellung POI
Detailseite eines POI
|  |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3
Reise
Erstellen einer Reise
Bearbeiten einer Reise
Löschen einer Reise
Reise besteht aus mind. 2 POI
Blogeinträge hinzufügen
Bewertungsskala hinzufügen
Detailbewertung eines POI
Kommentare erfassen
Kommentare löschen
Veröffentlichung einer Reise
Darstellung POI
Detailseite eines POI
Aufgabe 5
Blogeintrag
Blog erstellen
Blog bearbeiten
Blog löschen
Aufgabe 4
Zuordnung zu POI oder Reise
Aufgabe 5