## Front-End
D = Dauer
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
NR |  | D |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ
[20 empty] | 30 |  | 1
[20 empty] | 8.5 | 3 | 9.5
[8 empty] | 6 |  | 1 | 10 |  | 2 | [6 empty] | 11.5 | 3 | 12.5
[8 empty] | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6
[8 empty] | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | [6 empty] | 32 |  | 1.5
[20 empty] | 8.5 | 2.5 | 10
[8 empty] | 8 |  | 1 | [9 empty] | 11 | 2.5 | 12.5 | [9 empty] | 54 |  | 1
[8 empty] | 3 | 3 | 4 | [21 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
[8 empty] | 6 | 3 | 7 | [9 empty] | 34 |  | 1 | [9 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
[20 empty] | 8.5 | 3 | 9.5
[8 empty] | 12 |  | 2 | [9 empty] | 11.5 | 3 | 12.5 | [9 empty] | 56 |  | 1
[8 empty] | 3 | 2 | 5 | [21 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
| 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 26 |  | 0.5 | 28 |  | 1 | 36 |  | 2 | 38 |  | 2 | 50 |  | 0.5 | 52 |  | 0.5 | 13.5 | 0 | 14.5 | 62 |  | 0.5
| 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | [6 empty] | 7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13.5 |  |  |  | 14.5 | 0 | 15
| 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | 14 |  | 2 | 16 |  | 2 | 7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13.5 | 58 |  | 1 | 14.5 | 0 | 15
[8 empty] | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | [18 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
[8 empty] | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | [6 empty] | 40 |  | 1.5 | 42 |  | 1 | [6 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
[20 empty] | 8.5 | 1.5 | 10 | 10 | 1.5 | 11
[8 empty] | 18 |  | 1.5 | 20 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | [6 empty] | 60 |  | 1
[8 empty] | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | [18 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
[8 empty] | 4.5 | 0 | 6 | 6 | 1.5 | 7 | [6 empty] | 44 |  | 2 | [9 empty] | 13.5 | 0 | 14.5
[20 empty] | 8.5 | 2 | 10.5
[8 empty] | 22 |  | 2 | 24 |  | 2 | [6 empty] | 10.5 | 2 | 12.5
[8 empty] | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7
[8 empty] | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | [6 empty] | 46 |  | 2 | 48 |  | 2
[20 empty] | 8.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 12.5
[20 empty] | 8.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 12.5

## Back-End
D = Dauer
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
NR |  | D |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ
[20 empty] | 29 |  | 1
[20 empty] | 7.5 | 3 | 8.5
[8 empty] | 5 |  | 1 | 9 |  | 2 | [6 empty] | 10.5 | 3 | 11.5
[8 empty] | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5
[8 empty] | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | [6 empty] | 31 |  | 1.5
[20 empty] | 7.5 | 2.5 | 9
[8 empty] | 7 |  | 1 | [9 empty] | 10 | 2.5 | 11.5 | [9 empty] | 53 |  | 1
[8 empty] | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
[8 empty] | 5 | 3 | 6 | [9 empty] | 33 |  | 1 | [9 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
[20 empty] | 7.5 | 3 | 8.5
[8 empty] | 11 |  | 2 | [9 empty] | 10.5 | 3 | 11.5 | [9 empty] | 55 |  | 1
[8 empty] | 2 | 2 | 4 | [21 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
| 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 25 |  | 0.5 | 27 |  | 1 | 35 |  | 2 | 37 |  | 2 | 49 |  | 0.5 | 51 |  | 0.5 | 12.5 | 0 | 13.5 | 61 |  | 0.5
| 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12.5 |  |  |  | 13.5 | 0 | 14
| 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 13 |  | 2 | 15 |  | 2 | 6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12.5 | 57 |  | 1 | 13.5 | 0 | 14
[8 empty] | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | [18 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
[8 empty] | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | [6 empty] | 39 |  | 1.5 | 41 |  | 1 | [6 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
[20 empty] | 7.5 | 1.5 | 9 | 9 | 1.5 | 10
[8 empty] | 17 |  | 1.5 | 19 |  | 1 | [6 empty] | 9 | 0 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 11.5 | [6 empty] | 59 |  | 1
[8 empty] | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | [18 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
[8 empty] | 2.5 | 0 | 4 | 5 | 1.5 | 6 | [6 empty] | 43 |  | 2 | [9 empty] | 12.5 | 0 | 13.5
[20 empty] | 7.5 | 2 | 9.5
[8 empty] | 21 |  | 2 | 23 |  | 2 | [6 empty] | 9.5 | 2 | 11.5
[8 empty] | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6
[8 empty] | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | [6 empty] | 45 |  | 2 | 47 |  | 2
[20 empty] | 7.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 11.5
[20 empty] | 7.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 11.5