## Tabelle1
D = Dauer
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
NR |  | D |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ
[26 empty] | 18 |  | 1
[26 empty] | 9 | 3 | 10
[26 empty] | 12 | 3 | 13
[26 empty] | 19 |  | 1
[26 empty] | 9 | 3 | 10
[5 empty] | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 | [15 empty] | 12 | 3 | 13
[5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4
[5 empty] | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | [15 empty] | 20 |  | 1.5
[26 empty] | 9 | 2.5 | 10.5
[5 empty] | 3 |  | 1 | [18 empty] | 12 | 2.5 | 13
[5 empty] | 1 | 3 | 2
[5 empty] | 4 | 3 | 5 | [18 empty] | 21 |  | 1
[26 empty] | 9 | 3 | 10
[5 empty] | 5 |  | 2 | [9 empty] | 14 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 3 | 13
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 6.5 | 0 | 7.5
| 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  | 12 |  | 0.5 | 13 |  | 1 | 6.5 | 0 | 7.5 | 16 |  | 0.5 | 17 |  | 1 | 22 |  | 2 | 23 |  | 2 | 30 |  | 0.5 | 31 |  | 0.5
| 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.5 |  |  |  | 7.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 14
| 0 | 0 | 1 |  | 6 |  | 2 | 7 |  | 2 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.5 | 15 |  | 1 | 7.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 14
[5 empty] | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | [6 empty] | 6.5 | 0 | 7.5
[5 empty] | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | [6 empty] | 6.5 | 0 | 7.5 | [6 empty] | 24 |  | 1.5 | 25 |  | 1
[26 empty] | 9 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 11.5
[5 empty] | 8 |  | 1.5 | 9 |  | 1 | [15 empty] | 10.5 | 0 | 12 | 12 | 1.5 | 13
[5 empty] | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5
[5 empty] | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 5 | [15 empty] | 26 |  | 2
[26 empty] | 9 | 2 | 11
[5 empty] | 10 |  | 2 | 11 |  | 2 | [15 empty] | 11 | 2 | 13
[5 empty] | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5
[5 empty] | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | [15 empty] | 27 |  | 2 | 28 |  | 2
[26 empty] | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13
[26 empty] | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13
[26 empty] | 29 |  | 2
[26 empty] | 9 | 2 | 11
[26 empty] | 11 | 2 | 13